## Slide 1: 共同研究の2022年度成果報告と 来年度のご相談について
熊谷 渉
横河電機株式会社 マーケティング本部 イノベーションセンター
プロジェクトデザイン部 オペレーショナルエクセレンスGr.
2023年3月31日
東京都立大学 安田先生向け

## Slide 2: 今回のお打合せの目的と概要
2022年度の研究成果についてご報告する。
成果と課題を踏まえ、来年度も共同研究の継続を希望しており、ご依頼させていただきたい。
来年度の内容と計画をご相談し、来年度の継続について内諾をいただきたい。

## Slide 3: アジェンダ
共同研究の目的・概要
2022年度の研究成果
研究課題
2023年度の研究計画

## Slide 4: 研究目的・内容
混合整数・有制約大域的最適化アルゴリズムの開発
目的
  混合整数・非凸な有制約と高次元などの複雑な条件を有する最適化問題を想定し、必要とされる要素技術の試行／課題分析を行うと同時に、該当問題を解くアルゴリズムを開発すること
内容
  該当問題に対して基礎となるアルゴリズムの調査・実験
  基礎技術を組合わせたアルゴリズム開発
  ベンチマーク問題、あるいは実問題による評価
1. 共同研究の目的・概要

## Slide 5: アプローチ
1. 共同研究の目的・概要
DDMO
(線型・混合整数・有制約)
有制約大域的最適化
非線型（非凸）
有制約
混合整数
O1. 非凸・連続・有制約からのアプローチ
O2. 非凸・混合整数・無制約
からのアプローチ
このまま拡張できない
凸緩和&分枝限定法
線型最適化／
有制約凸最適化
混合整数線型／
混合整数凸最適化
無制約大域的最適化
ゴール
非連結な実行可能領域
非凸制約、多数制約
高次元
計算時間の観点で本格的な検討を断念
近傍生成法／制約対処法の検討に焦点を当てている

## Slide 6: 2022年度 共同研究 下期進捗
1. 共同研究の目的・概要
項目 | 1Q（4月～6月） | 2Q（7月～9月） | 3Q（10月～12月） | 4Q（1月～3月）
制約対処法
近傍生成法
合体アルゴリズム
電気学会 C部門大会
M2小嶋さん
M1佐藤さん
電気学会 C部門大会
スケジュール問題適用
性能評価
卒業論文
修士論文
論文投稿
熊谷
B4宇津本さん
D1安田さん
データ駆動非線形モデルを用いた評価
電気学会 C部門大会
SICE Annual Conf.投稿
IEEE SSCI
4月予定
11月から着手

## Slide 7: 最適化方法
1. 共同研究の目的・概要 > 1.1 アルゴリズム
共同研究で開発した問題分割と、違反量削減優先を使用する。
よりもを優先して、解を選択する方法
基本的に可能領域への選択圧が強い
Feasibility Rule
項目 | Adaptive Weight MOEA/D [1] | 優秀な近傍生成＋違反量削減優先
解の評価・選択 | 多目的最適化（問題分割） | Feasibility Rule
近傍生成 | 実数値GA | Activity Feedback PSO／JADE／SHADE[2]
違反解同士の比較
可能解と違反解の比較
可能解同士の比較
⇒ で比較・選択
⇒ 可能解を選択
⇒ で比較・選択
MOEA/D
個体に異なる重みを与えて、部分問題に分割する方法
のパレートフロンティアへの選択圧が強い
探索点
探索点
[2] R. Tanabe et al.: “Success-History Based Parameter Adaptation for Differential Evolution” (2013)
[1] 安田・熊谷・田村・安田：「有制約最適化のための制約条件の目的関数化と適応的重み調整を用いたMOEA/D」、電気学会C部門誌（2023.03）

## Slide 8: 成果概要
実応用の特徴を含む問題を用いて、2種の制約対処法を比較し、アルゴリズムの特徴や有効性を明らかにした。
  多目的最適化（問題分割）ベースと違反量削減優先ベース
  実装した問題は下記3種
    1. ベンチマーク問題
    2. プラント操業スケジューリング問題
    3. データ駆動非線形制約問題
問題分割の課題を明らかにすると同時に、それを解消するアルゴリズムを提案し、一部成果を外部発表した。
2. 今年度の成果

## Slide 9: 結果まとめ
凸制約の問題では、探索性能・計算時間の両面で、違反量削減優先の方法が優れている。
  ただし、非凸制約の問題では実行可能解を得られなかった。
2.1 ベンチマーク問題での検証
※ノートPC（Intel Core i5-1145G7(2.60GHz)、内蔵GPU 11th Gen）、python実装のもとで計算した
※5000反復、100個体、100次元
探索性能（実行可能解の目的関数値）
計算時間 [min]
可能解得られず
2次制約
指数制約
累乗制約
cos制約
2次制約
指数制約
累乗制約
cos制約

## Slide 10: 最適化問題
2.2 プラント操業スケジューリング問題での検証
目的関数
KN価
(品質)
コスト
コスト
コスト
コスト
ペナルティ
目標値から逸脱した分を加算
制約条件
オフセット・実績固定制約
変化幅制約
釜上部モデル
品質モデル
※他にも、非線形制約やバイナリ変数があるが、今回はシンプルな連続変数・線形計画問題に使用した
上下限制約
ペナルティ係数で重みが調整される
設備特性制約
一部の最適化変数を実績データに固定
1step当たりの変化量を制約
過去実証試験時に、DDMOで抽出したモデルを使用
（等式制約を微小に緩和）
最適化期間 | 次元数 | 制約数
8step (2時間先) | 28 | 49
製紙工場・蒸解工程

## Slide 11: 結果まとめ
計算時間・探索性能の両面で、違反量削減優先の方法が優れていた。
  MOEA/Dが可能解を得られなかった問題・条件で、15分以内に実行可能解を得た
2.2 プラント操業スケジューリング問題での検証
※反復回数20,000、探索点数100
※ノートPC（Intel Core i5-1145G7(2.60GHz)、内蔵GPU 11th Gen）、python実装のもとで計算した
変動幅制約 | 設備特性制約 | 合計
50.2 | 32.5 | 82.7
Adaptive MOEA/D
最良解の制約違反量の内訳
最良解の目的関数値
Adaptive MOEA/D
可能解の獲得
適応型PSO
JADE
Feasibility Rule
SHADE
計算時間
338,883
527,177
417,427.50
417,427.49
×
〇
〇
〇
22.9min
10.6min
21.4min
14.3min
(可能解は3.6min)
(可能解は22sec)
(可能解は7sec)

## Slide 12: 最適化問題
2.3 データ駆動制約問題での検証
目的関数とデータ駆動の制約条件を課した最適化問題を作成した。
目的関数
制約条件
モデリングした特性式（陽に記述できない）
最適化問題
※の領域は、 に置換して描画
制約違反量の景観（3次元球殻データ）
3次元空間
2次元断面（）
AutoEncoderで、学習データから抽出した非凸性の特性式
（学習済モデルで評価）
の最小解（原点）と実行可能領域（学習データ付近）の間に
パレートフロンティアが出現する
の最小解
実行可能な最適解
のパレートフロンティア
初期配置領域

## Slide 13: 結果まとめ
両手法は、実行可能解かつ同等の準最適解を獲得できた。
一方、計算時間では違反量削減優先の方法が優れている。
項目 | 問題分割 Adaptive MOEA/D |  | 違反量削減優先 SHADE + Feasibility Rule | 
項目 | 条件1 | 条件2 | 条件1 | 条件2
最良解 |  |  |  | 
最良解の目的関数値 | 0.392 | 0.404 | 0.396 | 0.384
探索終了までの計算時間 | 65.8秒 | 10.8分 | 21.8秒 | 26.4秒
可能解獲得までの時間 | 54.0秒 | 26.0秒 | 6.32秒 | 1.06秒
項目 | 問題分割 Adaptive MOEA/D |  | 違反量削減優先 SHADE + Feasibility Rule | 
項目 | 条件1 | 条件2 | 条件1 | 条件2
 | 0.392 | 0.404 | 0.396 | 0.384
探索終了までの計算時間 | 65.8秒 | 10.8分 | 21.8秒 | 26.4秒
可能解獲得までの時間 | 54.0秒 | 26.0秒 | 6.32秒 | 1.06秒
2.3 データ駆動制約問題での検証
※Google Colaboratory上で、python実装のもとで計算した
※最適解、最適値
※条件1：100反復/10個体、条件2：100反復/100個体

## Slide 14: 探索性能：最良解の推移
違反量削減優先は、MOEA/Dよりも少ない計算時間で可能解が得られた。
  ただし、100個体なら、3次元空間で可能解獲得は容易
MOEA/D
2.3 データ駆動制約問題での検証
JADE + Feasibility Rule
MOEA/D
JADE + Feasibility Rule
目的関数値： 0.3920
制約違反量：0
計算時間：66秒
（54秒で可能解獲得）
目的関数値：0.3964
制約違反量：0
計算時間：22秒
（6秒で可能解獲得）
目的関数値：0.4043
制約違反量：0
計算時間：10.8分
（26秒で可能解獲得）
目的関数値：0.3855
制約違反量：0
計算時間：26秒
（1秒で可能解獲得）
条件1（個体数10）
条件2（個体数100）

## Slide 15: アルゴリズム開発・検証の進捗
制約対処法と近傍生成法について、別々に改良・検証を進めた。
2.4 アルゴリズム要素検討
近傍生成法
制約対処法
Differential Evolutionの改良
多目的最適化アプローチ
（問題分割、MOEA/D）
佐藤さん検討
安田さん・
小嶋さん・
宇津本さん検討
有制約最適化における近傍生成の改善
スケール差の影響分析と正規化法の開発
⇒一部成果を抜粋

## Slide 16: 問題分割における正規化法と問題点
正規化で空間のスケール差を緩和したいが、選択圧の方向が安定しない。
は、探索点群内での最大値、最小値
空間内の選択圧力の角度
正規化関数
(min-max)
2.4 アルゴリズム要素検討 > 正規化
正規化と重み（適合度の減少方向）の関係
空間
空間
重み
正規化
実際に生じる選択圧力
[deg]
重み調整があっても正規化による悪影響で、選択圧の方向が安定しない
個体番号と色の対応
解の選択圧力の角度
実行可能領域に到達した後、正規化区間の縦横比の変動が激しくなる

## Slide 17: 新たな正規化法と探索性能
2.4 アルゴリズム要素検討 > 正規化
提案手法は、正規化無しと正規化(基準点更新)の両方よりも優れている。
下：目的関数のみスケール増大
上：制約関数のみスケール増大
※プロットが無いのは実行可能解を得られなかった
正規化の基準点の更新に着目し、下記のルールで正規化を適用して探索する。
実行可能解を得る前
正規化の悪影響とスケール差の影響を同時に抑制する
10次元
100次元
300次元
〇正規化無、□正規化有(基準点更新)、▽提案手法(基準点途中で固定)
数値実験的検証
提案の正規化法
実行可能解を得た後
各世代の個体群を基準点に反映（スケール差に適応させる）
暫定の基準点を固定
（スケール差に適応済）
高次元・スケール差が無いときは、正規化無が優

## Slide 18: 2022年度 外部発表
2.4 アルゴリズム要素検討
国内会議発表 | 
1 | Y. Yasuda, W. Kumagai, K. Tamura, K. Yasuda: “Feasibility-based Weighted MOEA/D in Constrained Optimization”, 2022年 電気学会 C部門大会、SS1-1（2022.8.31）
2 | 安田・熊谷・田村・安田：「制約条件を目的関数に変換する有制約メタヒューリスティクスの提案」、2022年 電気学会 C部門大会、GS10-2（2022.9.2）
3 | 小嶋・安田・熊谷・田村・安田：「有制約最適化のためのMOEA/Dに基づく制約対処法の検討」、2022年 電気学会 C部門大会、GS10-3（2022.9.2）
4 | 佐藤・熊谷・安田・田村・安田：「有制約最適化のためのDifferential Evolutionの基礎検討」、2022年 電気学会 C部門大会、GS10-4（2022.9.2）
論文投稿 | 
1 | 安田・熊谷・田村・安田：「有制約最適化のための制約条件の目的関数化と適応的重み調整を用いたMOEA/D」、電気学会 C部門誌、Vol.143, No.3, pp. 353-363（2023.3.1）
2 | 小嶋・安田・熊谷・田村・安田：「問題分割に基づく制約対処法における正規化の検討」、電気学会 C部門誌（2023）【4月投稿予定】
国際会議発表 | 
1 | Y. Yasuda, W. Kumagai, K. Tamura, K. Yasuda: “MOEA/D with Feasibility-based Weight Adjustment for Constrained Optimization”, IEEE Symposium Series On Computational Intelligence 2022, pp. 1560-1566（2022.12.4）
2 | Y. Yasuda, H. Kojima, W. Kumagai, K. Tamura, K. Yasuda: “A Switching Normalization Method in Decomposition-based Constraint Handling for Constrained Optimization”, SICE Annual Conference 2023 (2023) 【3月申込予定】

## Slide 19: 2022年度 技術評価状況（最適化技術）
2. 今年度の成果
# | 問題設定 | クラス | 問題分割 |  | 違反量削減優先 | 
 |  |  | 計算時間 | 探索効率 | 計算時間 | 探索効率
1 | ベンチマーク問題 | 変数 連続 (100次元) 目的関数 凸 制約関数 凸 | 〇 （3分） | 〇 （可能解獲得可） | 〇 （1分） | ◎ （可能解獲得可）
2 | ベンチマーク問題 | 変数 連続 (100次元) 目的関数 凸 制約関数 非凸 | 〇 （2分） | ◎ （可能解獲得速い） | 〇 （1分） | × （可能解得られず）
3 | スケジューリング問題 （紙パ蒸解工程） | 変数 連続 (28次元) 目的関数 線形 制約関数 線形 | × （23分） | × （可能解得られず） | 〇 （7秒） | ◎ （可能解獲得）
4 | データ駆動型問題 （AutoEncoder） | 変数 連続 (3次元) 目的関数 凸 制約関数 非凸 | △ （26秒） | △ （可能解獲得遅い） | 〇 （1秒） | 〇 （可能解獲得速い）
5 | ― （未実施） | 変数 バイナリ&連続 目的関数 凸 制約関数 非凸 |  |  |  | 
目標クラスは未検証だが、一部の要素（スケジューリングやデータ駆動など）を含む検証を通じて、問題とアルゴリズムの親和性が明らかになってきた。
  一方、非凸性に対する性能検証、バイナリ変数への拡張などの課題は残っている。

## Slide 20: 研究目標との差異
2020年度～2022年度の期間ご協力いただき、研究成果も挙げてきたが、研究目標との差異として下記が残されている。
3. 研究課題
１．(GA以外の)バイナリ変数への拡張法の開発
２．問題の困難さに対する性能検証
制約起因の非連結性
パレートフロンティア
制約数
次元数
強い
弱い
狭い
広い
1個
1,000個
10次元
1,000次元
容易な条件と困難な条件の間に位置するパターンをいくつか作成し、傾向を確認したい
容易な条件
困難な条件

## Slide 21: 問題クラスとアルゴリズムの対応関係
(GA以外の)バイナリ変数への拡張が必要。
3.1 バイナリ変数への拡張法の開発
適用可能な変数
連続変数・バイナリ整数
連続変数
従来の制約対処法
問題分割ベース
／制約違反量削減優先
分枝限定法ベース
拡張
適用可能な制約
線型
非線型（凸）
非線型（非凸）
LP
MILP
外点ペナルティ法＋勾配法
凸緩和＋分枝限定法ベース
提案アルゴリズム
制約対処法＋メタ
抜粋
～5000
～500
～100
(現実的に)
対応可能な次元数
このクラスが、我々が想定しているクラスであり、より工学的価値が高いと考えている
凸緩和＋分枝限定法ベース

## Slide 22: バイナリ変数への拡張
3.1 バイナリ変数への拡張法の開発
GAでは検討済だが、PSO／DEモデルでは未検討。
  この部分を追加できれば、合体アルゴリズムに新規性が出る可能性がある
GAにおけるバイナリ変数の対処法
FY21成果報告資料から抜粋
PSO／DEにおけるバイナリ変数の対処法
1. ペナルティでの考慮
2. 近傍生成後の強制修正
近傍生成が実数ベクトルの演算
離散変数固有のペナルティを生成（多峰性）
⇒違反量を0にするのが困難、制約数が増えやすい
実数緩和状態で計算した後、近傍の離散点に修正
⇒生成した後に強制修正なので、制約違反解に戻る可能性がある
論理和・積、ハミング距離を利用する方法がある
3. 実数／バイナリ変数を分離した近傍生成

## Slide 23: 制約起因の非連結性
3.2 問題の困難さに対する性能検証
非連結な実行可能領域の位置関係を変えたときの性能の傾向は不明。
の最小解
非凸制約(Prob.4)
制約違反量削減優先は、可能解を得られなかった（p9）
投稿論文で検証した非凸性
データ駆動制約で想定される非凸性
非連結な実行可能領域が、広い領域で疎に配置される
非連結な実行可能領域が、一部の領域で密に配置される
の最小解
紺：可能領域
制約違反量削減優先は、高速に可能解を得た（p18）
白：可能領域

## Slide 24: パレートフロンティアの広さ
パレートフロンティアの広さを変えたときの性能の傾向は不明。
赤：が小さい領域
白：可能領域
パレートフロンティア
灰：違反領域
パレートフロンティアが狭い例
3.2 問題の困難さに対する性能検証
赤：が小さい領域
パレートフロンティア
パレートフロンティアが広い例
問題分割
違反量削減優先
トレードオフ領域に高速に収束した後、重み調整によって可能領域側に選択圧を高められる
徐々に可能領域に近づく
灰：違反領域
問題分割
違反量削減優先
選択圧の偏りを調整できるが、基本的にトレードオフ領域への選択圧が優先される
結果的に可能解が最適解に近い
（投稿論文のベンチマーク問題）
（目的関数が線形、多数制約など）

## Slide 25: 多数制約と高次元
3.2 問題の困難さに対する性能検証
多数制約かつ高次元での性能は未検証。
  特に問題分割ベースの正規化法は、多数制約への対処が未確定
問題分割
制約違反量削減優先
投稿論文での条件
目標の最低条件
1制約／500次元
100制約～／500次元～
検証済
制約関数間のスケール差に
対応可能な正規化法は未検討
検証済
制約関数間のスケール差には影響を受けない

## Slide 26: 問題難易度と検証範囲の関係
3.2 問題の困難さに対する性能検証
目標条件における問題分割と違反量削減優先の比較が重要。
問題の難易度
制約起因の非連結性
パレートフロンティア
制約数
次元数
強い
弱い
狭い
広い
1個
1,000個
10次元
1,000次元
容易
困難
500次元
やや広い
やや強い
投稿論文で検証済
目標条件（想定）
100個

## Slide 27: 現在の事情（鎌田さんと相談向け）
連携最適テーマは、2022年度の進捗があまり無く、立て直す可能性が強まってきた。
  モデリング技術開発／市場調査が停滞気味
  実応用に近い最適化の検証も限定されるため、有望な次の方向性を提示するのも苦しくなりつつある
熊谷の業務負担が大きくなり、学生対応に十分割けなくなってきた。
  連携最適以外の他のテーマや作業を兼任しているが、個人での検証も限界が出てきた
  学生に方向性を提示するが、様々な点（先行研究調査・情報整理、検証内容を考える、結果の考察、改良案、原稿執筆、コミュニケーションなど）で追いついていないため、かなり丁寧なサポートが必要となっているのが実情
4. 来年度の計画

## Slide 28: 来年度の方針案（鎌田さんと相談向け）
来年度の契約を最後に、最適化技術の共同研究をクローズさせる。
来年度の方針案は下記の通り。
  バイナリ変数対処と追加検証を進め、有望なアルゴリズム（問題分割／違反量削減優先）の性能傾向を明らかにし、目標条件に最も期待できるアルゴリズムを一度結論づける。
    上期に再生水プラントに適用する可能性が高い
  学生の研究は上記を踏まえた改良を基本とするが、契約満了後も最低限熊谷からサポートする予定（主に宇津本さん）。
4. 来年度の計画

## Slide 29: 2023年度 都立大学生の研究体制
来期は最大2名体制で進めていただく。
  学生の状況に伴って随時相談し、流動的に対応する
担当
状況
博士課程では、多目的テーマを予定
近傍生成法の開発・検証
修士課程では、本テーマを継続予定
安田さん（新D2）
佐藤さん（新M2）
他学生サポート
メンバー
制約対処法の開発・検証
修士課程に進学予定
宇津本さん（新M1）
4. 来年度の計画

## Slide 30: 2023年度 研究開発計画
4. 来年度の計画
項目 | 1Q（4月～6月） | 2Q（7月～9月） | 3Q（10月～12月） | 4Q（1月～3月）
制約対処法
近傍生成法
合体アルゴリズム
電気学会 C部門大会
修了小嶋さん
新M2佐藤さん
電気学会 C部門大会
学生側から進捗があれば、アップデートする
スケジュール問題およびデータ駆動非線形モデルでの適用
修士論文
論文投稿
熊谷
新M1宇津本さん
新D2安田さん
電気学会 C部門大会
SICE Annual Conf.
査読対応
バイナリ変数への対処法の検討
レター投稿だけ対応予定
バイナリ変数への対処法の検討・検証
制約対処法の検討・検証
上期の検証結果に応じて、研究方針を立てる

## Slide 31: 2023年度 研究開発項目（暫定）
大項目 | 中項目 | 小項目 | 小項目 | 担当
アルゴリズムの部品開発・検証 | 第一段階 （可能領域の特定） | 近傍生成 | 適応型DEなど、より優秀な近傍生成を使用 | 熊谷
 |  | 解の評価・選択 | 制約違反量削減優先が優位 | 熊谷
 | 第二段階 （制約境界付近の探索） | 近傍生成 | 二段階目の問題分割およびバイナリ変数に合致した近傍生成法を検討 | 佐藤さん
 |  | 解の評価・選択 （問題分割） | 可能領域が狭い・非連結な場合での可能解獲得に優れたアルゴリズムを開発 | 安田さん
 |  | 解の評価・選択 （問題分割） | 二段階目の適用における問題分割の課題を解決する | 宇津本さん
合体アルゴリズムの検証 | プラントスケジュール問題への適用 | 紙パ蒸解工程 （線形・連続） | 実プラント問題で検証し、可能解を得た | 熊谷
 |  | 0-1整数・非線形性などへの対応 | バイナリ変数、非線形性の実プラント問題で検証する | 熊谷
 | モデリングとの合体 |  | 非線形モデリング・動的モデリングによる制約条件を含む問題で検証 | 熊谷
二段階アプローチをベースとした技術検討・検証を進める。
  ただし、追加検証後に、問題分割を深堀りする余地があると判断した場合に限る
4. 来年度の計画

## Slide 32: まとめ
実応用に近い問題設定での検証を通じて、アルゴリズムの性質が明らかになりつつある。
さらに、問題分割の正規化も、性能悪化要因を特定し、対処法を提案した。
一方、目標条件における性能傾向が明らかでないため、問題分割と制約違反量削減優先の優劣・使い分けを判断できない状況にある。
今後は下記の通り進めることを考えている。
  追加検証を進め、目標条件において最も期待できるアルゴリズムを一度結論づける。
  その後、二段階アプローチなどの深堀する余地を見極めて、研究を進める。
来期も引き続き、ご協力をよろしくお願いいたします

## Slide 34: 制約対処法の分類
のトレードオフ領域の探索は多目的最適化ベースが有利。
Feasibility Rule、
Death Penalty、
Two-Phase Framework
Adaptive Penalty
Adaptive MOEA/D
CM
MCR
補足：アルゴリズム
ペナルティベース
分離ベース
多目的最適化ベース
問題分割
パレートランキング
ランキング
切替
方法
で評価
とを分離して評価
の二目的最適化
例
トレードオフ領域の探索効率
低
中
高

## Slide 35: 近傍生成法
連続最適化で、実数値GAよりも優秀な近傍生成は、適応的パラメータ調整を具備する手法である。
AFPSO[1]
PSOの活性度を目標値に制御するように、
パラメータを適応的に調整する。
JADE[2]／SHADE[3]
[3] R. Tanabe et al.: “Success-History Based Parameter Adaptation for Differential Evolution” (2013)
[2] J. Zhang et al.: “JADE: Adaptive differential evolution with optional external archive” (2009)
[1] K. Yasuda et al.: “Particle Swarm Optimization: A Numerical Stability Analysis and Parameter Adjustment Based on Swarm Activity” (2008)
DEの各個体に別々のパラメータを割り当て、
改善成功したパラメータを徐々に学習していく。
群の活性度（評価指標）
改善に成功した
パラメータの平均
統計量に反映
乱数として生成
JADE
成功値の平均
前回の統計量
SHADE
過去の成功履歴
メモリからランダムに選ぶ
補足：アルゴリズム

## Slide 36: 問題分割に基づく制約対処法
補足：アルゴリズム
有制約における探索戦略に基づき、MOEA/Dの重み調整則を考案。
：探索点
非劣性の判定：パレートフロンティアへの収束状況
可能性の判定：可能領域／違反領域の偏り状況
有制約最適化の多目的化
（中・小）
（大）
が均等
をやや重視
実行可能領域側に偏る
パレートフロンティアに一様
パラメータによる重み調整
重みの調整戦略
の調整則
探索領域
探索領域が有望領域を常に覆うようにを増減させる
探索の偏りを調整可能
適切なは問題によって異なる
を減少；非劣解かつが違反解
を増加；otherwise
探索状況に従って、を調整
可能領域と違反領域に対する
選択圧の偏りを調整

## Slide 37: 最適化問題
凸制約
2.1 ベンチマーク問題での検証
制約違反量の景観
最適化問題
関数の最小解をずらして配置することで、のトレードオフ領域が出現。
両方悪い領域
トレードオフ領域
パレートフロンティア
Prob.1
の最小解
の最小解
非凸制約（Prob.4）
凸制約（Prob.1）
凸制約
非凸制約
目的関数
制約関数
Prob.2
Prob.3
凸制約
Prob.4
パレートフロンティア
実行可能領域とトレードオフ領域は非連結に存在

## Slide 38: 探索性能：最良解の推移
凸性：探索性能・計算時間では、違反量削減優先の方法が優れている。
非凸性：問題分割は可能解を獲得するが、違反量削減優先は獲得できず。
  問題分割は、局所解の影響緩和する工夫を導入（重み調整の条件に、非劣性判定を使用）
2.1 ベンチマーク問題での検証
MOEA/D
JADE + Feasibility Rule
1.1min
目的関数値：3.5×10-4
線が消えている地点が値が0
制約違反量：0
計算時間：3.0分
（2.3分で可能解発見）
目的関数値：1.3×10-6
制約違反量：0
計算時間：1.1分
（5.3秒で可能解発見）
目的関数値：1.5×10-4
制約違反量：0
計算時間：1.9分
（31秒で可能解発見）
目的関数値：7.83
制約違反量：0.002
計算時間：1.1分
（可能解獲得できず）
MOEA/D
JADE + Feasibility Rule
Prob.1（凸制約）
Prob.4（非凸制約）
Notes: ただし、

## Slide 39: 合体アルゴリズムのスケジューリング問題への適用
プラントのスケジューリング問題を作成・検証を実施する。
  テーマの本来の目標に対する達成度合いを正確に評価する
A
B
プラントモデル設定
C
設備モデル（特性制約を仮定）
(操作)
操作計画算出
ステップ数
連続変数
バイナリ変数
0
1
0
最適化問題定式化
(品質)
操業コスト＝〇〇
(操業コスト)
(上下限)
(実績固定)
(変動幅)
(設備特性)
(操作)
連続変数
バイナリ変数
2.2 プラント操業スケジューリング問題での検証

## Slide 40: 今回使用した問題：製紙工場・蒸解工程
2.2 プラント操業スケジューリング問題での検証
下部浸透ゾーンHファクタ
蒸解ゾーン
Hファクタ
釜上部
上部浸透ゾーン
蒸解ゾーン
Hファクタ
品質モデル
KN価
ID330
ID320
下部浸透ゾーン
残アルカリ
品質
釜上部モデル
ID350
ID310
ID320
ID330
ID300
KN価
コスト元
コスト元
コスト元
コスト元
Hファクタ
Hファクタ
残アルカリ×滞留時間
フロー図として表現
Confidential
蒸解塔
緑：チップ 青：Hファクタ
黄：アルカリ 赤：品質
ID300 | ID310 | ID320 | ID330 | ID350
KN価 | Hファクタ | Hファクタ | Hファクタ | 残アルカリ

## Slide 41: 探索性能：最良解の推移
制約削減優先は、MOEA/Dよりも少ない計算時間で可能解が得られた。
  PSOは可能解獲得後、少しずつ解が改善する
  DEは早期に可能解獲得し、解を大きく改善する（特にSHADEは最も良い）
適応型PSO + Feasibility Rule
MOEA/D
2.2 プラント操業スケジューリング問題での検証
目的関数値：338,883
線が消えている地点が値が0
JADE + Feasibility Rule
制約違反量：82.7
計算時間：22.9分
（可能解発見できず）
目的関数値：527,177
制約違反量：0
計算時間：10.6分
（約3.6分で可能解発見）
目的関数値：427,428
制約違反量：0
計算時間：21.4分
（約22秒で可能解発見）
SHADE + Feasibility Rule
目的関数値：427,428
制約違反量：0
計算時間：14.3分
（約7秒で可能解発見）

## Slide 42: 算出された操作計画
制約削減優先は、より少ない時間で制約を満たす解が得られた。
完全に制約を満たすが、目的関数値は改善の余地がある
目標値15から外れる
※灰色領域は実績固定期間であるため、最適化変数でない
ID300：KN価
ID310：上部浸透Hファクター
ID320：下部浸透Hファクター
ID330：蒸解ゾーンHファクター
ID350：残アルカリ×滞留時間
コスト減少に貢献する側に偏り、制約違反が大きい
目標値15から外れる
MOEA/D
適応型PSO + Feasibility Rule
JADE + Feasibility Rule
目標値15にほぼ合致
完全に制約を満たし、
目的関数値も優れている
コストの改善の余地が大きい
コストを改善できている
2.2 プラント操業スケジューリング問題での検証
SHADE + Feasibility Rule
目標値15にほぼ合致
完全に制約を満たし、
目的関数値も優れている
コストを改善できている

## Slide 43: 先行研究
DEの突然変異前に、実数部とバイナリ部に分離させ、バイナリ部は論理和・論理積の演算で実施する[3,4]。
補足：バイナリ変数の対処法
[3] D. Jia et al.: “An Efficient Binary Differential Evolution with Parameter Adaptation” (2013)
[4] A.P. Engelbrecht et al.: “Binary Differential Evolution Strategies” IEEE CEC (2007)
Mutation: DE/rand/1[3]
バイナリ部の個体：
実数部の個体：
混合変数の個体：
混合変数の個体：
 | 0 | 0 | 1 | 1
 | 0 | 1 | 0 | 1
 | 0 | 1 | 1 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 1
 | 0 | 0 | 1 | 1
 | 0 | 1 | 0 | 1
 | 0 | 1 | 1 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 1
真理値表
差分ベクトルを、xorで差分が出たときに1となるように表現
()